Planning Report Acme-Starters-B

08-05-2026 v1

Proyecto: Acme-Starters-B

| Tareas | Horas planificadas | Horas reales | Coste personal estimado | Coste personal real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 completadas | 42,50 h | 40,50 h | 1.335 € | 1.275 € |

# 1. Planificación

| Tarea | Descripción | Responsable/s / Rol | Tiempo planificado | Tiempo real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos y features | Elicit requirements y Define features: requisitos funcionales/no funcionales y alcance exacto del Nivel B. | Student 3 / Analyst | 3,00 h | 3,00 h |
| Seguimiento y planificación | Attend lecture y Make plans: follow-up, revisión de requisitos y planificación de tareas. | Student 3 / Student + Manager | 3,50 h | 3,50 h |
| Modelado del dominio | Create domain model: modelado de entidades de Nivel B. | Student 3 / Analyst | 2,00 h | 2,00 h |
| Implementación | Implement feature: implementación de requisitos B/1 y B/2. | Student 3 / Developer | 10,00 h | 10,00 h |
| Testing | Test feature formally y Test performance formally: casos de hacking, legal y testing relacionado con Nivel B. | Student 2, Student 4 / Tester | 11,00 h | 9,00 h |
| Documentación e informes | Write report: rendimiento, elicitación, análisis de requisitos, lint report y testing report. | Student 1, Student 2, Student 4 / Analyst + Tester | 13,00 h | 13,00 h |
| TOTAL |  | Todos | 42,50 h | 40,50 h |

# 2. Presupuesto

| Rol | Horas estimadas | Coste/hora | Coste estimado | Horas reales | Coste real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyst | 14,00 h | 40 €/h | 560 € | 14,00 h | 560 € |
| Student | 2,00 h | 0 €/h | 0 € | 2,00 h | 0 € |
| Manager | 1,50 h | 50 €/h | 75 € | 1,50 h | 75 € |
| Developer | 10,00 h | 25 €/h | 250 € | 10,00 h | 250 € |
| Tester | 15,00 h | 30 €/h | 450 € | 13,00 h | 390 € |
| TOTAL PERSONAL | 42,50 h |  | 1.335 € | 40,50 h | 1.275 € |

| Concepto | Estimado | Real | Desviación |
| --- | --- | --- | --- |
| Coste de personal | 1.335 € | 1.275 € | -60 € |
| Coste de amortización | 80 € | 80 € | 0 € |
| Coste total | 1.415 € | 1.355 € | -60 € |

Desviación: el coste real fue inferior al estimado porque el testing formal y el testing report de Student 4 requirieron menos tiempo del previsto. Esta reducción compensa el tiempo adicional dedicado por Student 1 y Student 2 a documentación de requisitos y lint report.

# 3. Progreso

| Miembro | Indicador | Valor | Desviación | Evaluación | Recompensa / Corrección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Student 1 | 3 tareas completadas | 4,50 h -> 5,50 h | +1,00 h | Completado con desviación leve | Revisar estimaciones de documentación |
| Student 2 | 4 tareas completadas | 5,50 h -> 6,50 h | +1,00 h | Completado con desviación leve | Revisar estimaciones de análisis/lint |
| Student 3 | 6 tareas completadas | 18,50 h -> 18,50 h | 0,00 h | Completado según planificación | Sin acción correctiva |
| Student 4 | 2 tareas completadas | 14,00 h -> 10,00 h | -4,00 h | Completado por debajo de la estimación | Registrar menor esfuerzo real en testing |

Conclusión: las 15 tareas del planning template aparecen como Completed. La planificación terminó con 2,00 h menos de las previstas y un coste total 60 € inferior al estimado, manteniendo todas las actividades cerradas.